## По состоянию на 24.12.2015.
Информация о прохождении в 2015 году капитального ремонта в зданиях образовательных учреждений, подведомственных Тольяттинскому управлению министерства образования и науки Самарской области
№ п/п | Наименование учреждения (полное) | Виды работ | Объем субсидии из областного бюджета (тыс. рублей) | Дата подачи документов на торги | Планируемая дата проведения торгов | Дата заключения контракта/ договора | Стоимость работ по заключенному контракту/ договору (тыс. рублей) | Сроки начала и окончания работ по контракту/ договору | Экономия | Наименование исполнителя (подрядчика, субподрядчика), ИНН | Процент выполнения работ | Акты по форме КС-2 и КС-3 (дата, номер) | Закупка для субъектов малого предпринимательства | Оплата выполненных работ (дата, номер платежного поручения) | Сумма оплаты выполненных работ, в тыс. рублей | Адрес (гиперссылка) страницы контракта на ООС и (или) электронной торговой площадки
1. | Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 городского округа Тольятти, г. Тольятти, ул. Кирова, 64 | Капитальный ремонт кровли ГБС(К)ОУ школы-интерната № 3, по адресу: г. Тольятти, ул. Кирова, 64 | 1600 | 2015-06-15 | 2015-07-06 | 2015-07-22 | 1600 | С момента подписания контракта до 30.08.2015. | 0 | ООО "Вектор" ИНН 6324015128 | 100 | Акт по форме КС-3 № АКТ-42 от 30.08.2015. Акт по форме КС-2 № АКТ-42 от 30.08.2015. | Да | 1600 тыс. рублей. Платежное поручение № 2038 от 07.09.2015 | 1600 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001315007186
2. | Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 городского округа Тольятти, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 56 | Капитальный ремонт внутренних лестниц и площадок ГБС(К)ОУ школы-интерната № 4, по адресу: г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 56 | 65.07 | - | - | 2015-06-08 | 65.07 | С 08.06.2015 по 30.06.2015 | 0 | ООО «ЭТИКЕТ» ИНН6321074573 | 100 | КС-2 №19 от 22.06.2015; КС-3 № 19 от 22.06.2015, КС-3 от 23.07.2015 № ФЗ-10 на сумму в 1250,765 тыс. рублей | - | №588 от 15.06.2015 | 65.07 | не отражен на ООС
3. | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тольяттинский социально-экономический колледж, г. Тольятти, ул. Мурысева, 61 | Капитальный ремонт кровли учебного корпуса ГБОУ СПО ТСЭК, ул. Ленина, 68 | 1078.5775 | 2015-06-15 | 2015-07-13 | 2015-07-27 | 1078.5775 | с 27.07.2015 по 20.09.2015 | 0 | Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Платформа" ИНН: 6345022542 КПП: 634501001 | 100 | Акт по форме КС-2 № АКТ-1 Акт по форме КС-3 от 14.09.2015 г. №1 | Да | Платежное поручение №666 от 18.09.2015 г. | 1078.575 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001315007643
|  | Капитальный ремонт кровли учебного корпуса ГБОУ СПО ТСЭК, по адресу: г. Тольятти, ул. Ленина, 72 | 689.7 | 2015-06-15 | 2015-07-13 | 2015-07-31 | 689.7 | с 31.07.2015 по 30.09.2015 | 0 | Общество с Ограниченной Ответственностью Архитектурно-Строительная Фирма "Сюз-Арт" ИНН: 6321308292 КПП: 632101001 | 100 | Акт по форме КС-2 № АКТ-5 от 22.09.2015 г. Акт по форме КС-3 от 22.09.2015 № 5 | Да | Платежное поручение № 765 от 09.10.2015. | 689.7 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001315007637
4. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский политехнический колледж", г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165 | Капитальный ремонт полов с заменой линолеума в здании общежития, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. ул. Карбышева, д. 1 | 1840.3684 | 2015-07-01 | 2015-08-17 | 2015-09-02 | 1840.3684 | до 20.09.2015 | 0 | ООО «СТРОЙАРТМОНТАЖ» , ИНН: 6321346080 | 100 | КС2: АКТ-11, АКТ-12, КС3: 11, 12 от 21 сентября 2015 г. | Да | от 25.09.2015 №949 на сумму 1680368,44; от 30.09.2015 №990 на сумму 160000. | 1840.3684 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001315008748
|  | Замена окон в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 165 | 801.7356 | 2015-11-13 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | 569.2321 | до 21.12.2015 | 232.5034 | ООО "Прогресс+", ИНН: 6324047867. Адрес: 445020, г.Тольятти, ул. Советская,71А, кабинет 28 | 100 | Акт по форме КС-2 № 44/15-1 от 21.12.2015. Акт по форме КС-3 № 44/15-2 от 21.12.2015 | Да | Платежное поручение № 1497 от 23.12.2015 на сумму в 569,23214 | 569.2321 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001315013022
5. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина", г. Тольятти, б-р Ленина, 7 | Демонтаж светильников и щитков освещения и монтаж щитков освещения в учебном корпусе № 2. Адрес: г.Тольятти, бульвар Будённого, 7 | 121.4936 | - | - | 2015-06-15 | 121.4936 | с 15.06.2015 по 01.09.2015 | 0 | ООО "Синтез" ИНН 6321297428 | 100 | №200 от 17.07.2015 | - | №327 от 18.06.2015, №449 от 31.07.2015 | 121.4936 | -
|  | Капитальный ремонт системы освещения в учебном корпусе № 2. Адрес: г. Тольятти, бульвар Будённого, 7 | 399.6821 | - | - | 2015-06-15 | 399.6821 | с 15.06.2015 по 01.09.2015 | 0 | ООО "Стройуниверсал" ИНН 6324044464 | 100 | №792 от 22.06.2015 | - | №356 от 02.07.2015, №357 от 03.07.2015 | 399.6821 | -
|  | Капитальный ремонт системы освещения в учебном корпусе № 1. Адрес: г. Тольятти, бульвар Ленина, 7 | 139.5193 | - | - | 2015-06-19 | 139.5193 | с 19.06.2015 по 01.09.2015 | 0 | ООО "Стройуниверсал" ИНН 6324044464 | 100 | № 824 от 23.08.2015 | - | №475 от 07.08.2015 № 496 от 27.08.2015 | 139.5193 | -
|  | Капитальный ремонт аварийного участка стены, кровли. Адрес: г.Тольятти, бульвар Ленина, 7 | 133.733 | - | - | 2015-11-05 | 133.733 | с 05.11.2015 по 17.12.2015. | 93.6131 | ООО "Стройуниверсал" ИНН 6324044464. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 21 декабря 2015 смена названия подрядчика с ООО "Сторйуниверсал" на ООО группа компаний "Волга-Тольятти". | 100 | По ремонту стены: акты по форме КС-2 и КС-3 № 100 от 17.12.2015. По ремонту кровли: акты по форме КС-2 и КС-3 № 101 от 17.12.2015. |  | Авансовый платеж. Платежное поручение № 679 от 10.11.2015. Платежное поручение № 778 от 23.12.2015 на сумму 93,61310 тыс. рублей | 133.733
6. | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства, г. Тольятти, ул. Ленина, 37 | Капитальный ремонт кровли производственных мастерских в учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Индустриальная, 2а | 3538.8748 | 2015-06-01 | 2015-07-06 | 2015-07-16 | 3538.8748 | С даты подписания контракта до 01.09.2015. | 0 | Общество с ограниченной ответственностью "СТЕНТОР" ИНН: 6345025751 | 100 | Акт по форме КС-2 № АКТ-63 от 28.07.2015. Акт по форме КС-3 № ФЗ-10 от 28.07.2015. |  | Платежное поручение от 31.07.2015 № 694 -353,88748 тыс. рублей. Платежное поручение от 12.08.2015 № 724 - 896,87752 тыс. рублей; платежное поручение № 780 от 02.09.2015 - 2288,10978 тыс. рублей | 0 | http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/PurchaseView/41/0/0/106603
|  | Капитальный ремонт 1 душевой на 4 этаже в общежитии, расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Ленина, д. 37-а | 35.7462 | - | - | 2015-11-05 | 35.7462 | 05.11.2015 по 20.11.2015 | 0 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ", ИНН 6345027477 445350,ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ЖИГУЛЕВСК,УЛИЦА ПОЧТОВАЯ,21,7. | 100 | КС-2 № АКТ-59 от 03.12.2015, КС-3 от 03.12.2015 | - | Платежное поручение № 1133 от 04.12.2015. | 35.7462 | единственный поставщик
7. | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Колледж технического и художественного образования г. Тольятти", г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18 | Проектно изыскательские работы капитального ремонта объектов «ГАПОУ СО "КТиХО", расположенных по адресу: 445147, РФ, Самарская область, Ставропольский район, село Верхние Белозерки, ул. Советская, 26 (литер А-4 и А-5) | 3120 | 2015-06-03 | 2015-08-18 | 2015-09-01 | 3120 | 01.09.2015-30.11.2015 | 0 | ООО Промтехпроект ИНН 6323087183 | 100 | Акт сдачи-приемки выполненных работ № 26 от 01.09.2015. | - | Платежное поручение № 1468 от 24.12.2015. | - | http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/PurchaseView/43/0/0/115890
8. | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тольяттинский электротехнический техникум, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 163 | Выполнение работ по капитальному ремонту окон столовой ГАОУ СПО ТЭТ, расположенной по адресу: ул. Комсомольская, 163 | 240 | 2015-05-26 | 2015-06-03 | 2015-06-10 | 240 | с 10.06.2015 по 30.06.2015 | 0 | ООО ГК "Дизайн Престиж", 6321294956 | 100 | КС-2 № АКТ-337 от 30.06.2015 г., КС-3 № ФЗ-337 от 30.06.2015. |  | Платежное поручение № 537 от 10.07.2015. | 240 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2435106&&purchaseMethodType=is
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту пола помещений столовой ГАОУ СПО ТЭТ, расположенной ао адресу: ул. Комсомольская, 163 | 519.7944 | 2015-05-29 | 2015-06-25 | 2015-07-06 | 519.7944 | с 06.07.2015 по 04.08.2015 | 0 | ООО "РЕГИОН-СТРО", 6324053437 | 100 | КС-2 № АКТ-67 от 05.08.2015, КС-3 № АКТ-67 от 05.08.2015 |  | п/п 581 от 07.08.2015 г. | 519.7944 | http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/PurchaseView/41/0/0/106246
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту пола и стен при входе в столовую ГАОУ СПО ТЭТ, расположенной по адресу: ул. Комсомольская, 163 | 98.4764 | - | - | 2015-07-16 | 98.4764 | с 16.07.2015 по 29.07.2015 | 0 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ", ИНН: 6319184900 | 100 | КС-2 № 52 от 29.07.2015 | - | п/п 580 от 07.08.2015 г. | 98.4764 | Договор с единственным поставщиком
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения и потолка при входе в столовую ГАОУ СПО ТЭТ, расположенной по адресу: ул. Комсомольская, 164 | 9.6592 | - | - | 2015-08-24 | 9.6592 | с 24.08.2015 | 0 | ООО "ЭлектроТехСервис", ИНН: 6324049173227 ул. Комсомольская, 163 | 100 |  | - |  | 9.6592 | Договор с единственным поставщиком
9. | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский индустриально-педагогический колледж", г.Тольятти, ул. Победы, 36 | Капитальный ремонт стен спортивного зала ГАПОУ СО "ТИПК" (ул. Победы, 36) | 83.1744 | - | - | 2015-09-01 | 83.1744 | 01.09.2015-09.09.2015 | 0 | ООО "Амет", ИНН: 6345022422. г. Жигулевск, ул. Паровозная, 53 | 100 | Акт по форме КС-2 № акт-17 от 09.09.2015, Акт по форме КС-3 № 17 от 09.09.2015 | - | № 536 от 21.09.2015 | 83.1744 | Договор с единственным поставщиком
|  | Капитальный ремонт в помещении библиотеки ГАПОУ СО "ТИПК" (ул. Победы, 36) | 645.1567 | 2015-09-18 | 2015-10-14 | 2015-10-26 | 641.9309 | 26.10.2015 - 10.12.2015 | 3.2258 | ООО "СПБ", ИНН:6321321487. 445031, г. Тольятти, ул. 70-летия Октября, 50, кв.17 | 100 | КС-2 от 09.12.2015 № акт-1, КС-3 от 09.12.2015 № ФЗ-1 | Да | Платежное поручение № 983 от 23.12.2015 | 641.9309 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2828762&epz=true
| ИТОГО: |  | 15160.7615 |  |  |  | 13568.0502 |  | 1592.7113 | [5 empty] | 7624.2242
Исполнитель: Сизенцов О.Н., 379850