## Капремонты ГОУ 2016 год
Информация о выполнении капитального ремонта в государственных образовательных учреждениях, подведомственных Тольяттинскому управлению министерству образования и науки Самарской области, в 2016 году,
в рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области) до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56 (в действующей редакции)
Фотоотчеты по капремонтам доступны по адресу: |  |  | https://yadi.sk/d/FvAtNeP239QL95
№ п/п | Наименование образовательной организации | Виды работ | Объем субсидии из областного бюджета по итогам финансового года (тыс. рублей) | Способ закупки | Первоначальная цена (НМЦК, в тыс. рублей) | Фактическая цена контракта, в тыс. рублей | Экономия, в тыс. рублей | Победитель | Дата подписания контракта, № контракта | Дата начала работ (план/ факт) | Дата окончания работ (план/ факт) | Объем выполненных работ, в % | Акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 | Оплата, в тыс. рублей | Ссылка на документы закупки в ЕИС (при наличии)
1.1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт медицинских блоков по адресу: г. Тольятти, ул. Матросова, 31 | 257.4095 | Электронный аукцион | 375.7802 | 257.4095 | 118.3707 | Общество с ограниченной ответственностью «Грейд», ИНН 6321401277 | 20.06.2016. № 0142200001316005870_148673 | 01.06.2016/ 27.06.2016 | 30.06.2016/ 26.08.2016 | 100 | КС-2: АКТ-228 от 26.08.2016г. КС-3: ФЗ-228 от 26.08.2016. | 257.4095 | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2632301305416000010
1.2. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт медицинских блоков по адресу: г. Тольятти, ул. Кирова, 64 | 341.5311 | Электронный аукцион | 588.8472 | 341.5311 | 247.3161 | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРТМОНТАЖ», ИНН 6321346080 | 27.06.2016 № 0142200001316005871_148673 | 27.06.2016/ 01.07.2016 | 30.08.2016/ 25.08.2016 | 100 | КС-2: АКТ-113 от 25.08.2016г. КС-3: ФЗ-113 от 25.08.2016. | 341.5311 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001316005871
1.3. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт туалетов по адресу: г. Тольятти, ул. Кирова, 64 | 1008.455 | Электронный аукцион | 2016.91 | 1008.455 | 1008.455 | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРТМОНТАЖ», ИНН 6321346080 | 27.06.2016 № 0142200001316005872_148673 | 27.06.2016/ 01.07.2016 | 30.08.2016/- | 100 | КС-2: АКТ-672 от 16.09.2016г. КС-3: ФЗ-672 от 16.09.2016. | 1008.455 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001316005873
1.4. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт вентиляции по адресу: г. Тольятти, ул. Матросова, 31 | 120 | Электронный аукцион | 224.2391 | 120 | 104.2391 | Общество с ограниченной ответственностью «Грейд», ИНН 6321401277 | 20.06.2016. № 0142200001316005873_148673 | 01.07.2016/ 20.06.2016 | 30.08.2016/ 24.08.2016 | 100 | КС-2: АКТ-229 от 24.08.2016. КС-3: ФЗ-229 от 24.08.2016. | 120 | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632301305416000009
| Итого по ГБОУ школе-интернату № 3 г.о. Тольятти |  | 1727.3956 |  | 3205.7765 | 1727.3956 | 1478.3809 |  |  |  |  | 100 |  | 1727.3956
2.1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (кровли) по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 905.73 | Электронный аукцион | 1589 | 905.73 | 683.27 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ», ИНН 7807106953 | 14.06.2016. № 0142200001316005672 | 2016-06-14 | 30.09.2016/ 27.06.2016 | 100 | КС-2 № 1 от 27.06.2016, КС-3 №1 от 27.06.2016 | 905.73 | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632302269016000014
2.2. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (замена деревянных дверных блоков на блоки из ПВХ) по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 267.3828 | Электронный аукцион | 387.5115 | 267.3828 | 120.1287 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ», ИНН 7807106953 | 14.06.2016. № 0142200001316005669 | 2016-06-14 | 30.06.2016/ 27.06.2016 | 100 | КС-2 № 1 от 27.06.2016, КС-3 №1 от 27.06.2016 | 267.3828 | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632302269016000013
2.3. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (замена светильников на светодиодные (аварийные) по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 58.7117 | Электронный аукцион | 63.4721 | 58.7117 | 4.7604 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИКЕТ», ИНН 6321074573 | 14.06.2016. № 0142200001316005669 | 2016-06-14 | 30.06.2016/ 24.06.2016 | 100 | КС-2 № 16 от 24.06.2016, КС-3 №16 от 24.06.2016 | 58.7117 | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632302269016000015
2.4. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания ремонт (системы пожарного оповещения) по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 36.1338 | Электронный аукцион | 36.3154 | 36.1338 | 0.18158 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРПРОМБЕЗОПАСНОСТИ», ИНН 6317099342 | 21.06.2016. № 0142200001316006175 | 2016-06-14 | 2016-07-10 | 100 | КС-2 № Акт-2179 от 30.06.2016, КС-3 № АКТ-2179 от 30.06.2016 | 36.1338 | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632302269016000019
2.5. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) по адресу: г.Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 82.9283 | Закупка у единственного поставщика | 82.9283 | 82.9283 | 0 | ООО ГК "Дизайн Престиж" ИНН: 6321294956 | № 47/16 от 15.12.2016 | 15.12.2016/ 15.12.2016 | 19.12.2016/ 19.12.2016 | 100 | КС-2 от 19.12.2016 № АКТ-406, справка по форме КС-3 от 19.12.2016 № ФЗ-406 | 82.9283 | -
2.6. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) по адресу: г.Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 98.4253 | Закупка у единственного поставщика | 98.4253 | 98.4253 | 0 | ООО ГК "Дизайн Престиж" ИНН: 6321294956 | № 48/16 от 15.12.2016 | 15.12.2016/ 15.12.2016 | 19.12.2016/ 19.12.2016 | 100 | КС-2 от 19.12.2016 № АКТ-405, справка по форме КС-3 от 19.12.2016 № ФЗ-405 | 98.4253 | -
2.7. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) по адресу: г.Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 99.0032 | Закупка у единственного поставщика | 99.0032 | 99.0032 | 0 | ООО ГК "Дизайн Престиж" ИНН: 6321294956 | № 49/16 от 15.12.2016 | 15.12.2016/ 15.12.2016 | 19.12.2016/ 19.12.2016 | 100 | КС-2 от 19.12.2016 № АКТ-404, справка по форме КС-3 от 19.12.2016 № ФЗ-404 | 99.0032 | -
2.8. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) по адресу: г.Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 99.5497 | Закупка у единственного поставщика | 99.5497 | 99.5497 | 0 | ООО ГК "Дизайн Престиж" ИНН: 6321294956 | № 50/16 от 15.12.2016 | 15.12.2016/ 15.12.2016 | 19.12.2016/ 19.12.2016 | 100 | КС-2 от 19.12.2016 № АКТ-403, справка по форме КС-3 от 19.12.2016 № ФЗ-403 | 99.5497 | -
| Итого по ГБОУ школе-интернату № 5 г.о. Тольятти |  | 1647.8648 |  | 2456.2055 | 1647.8648 | 808.3407 |  |  |  |  | 100 |  | 1647.8648
3.1. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский политехнический колледж" | Выполнение подрядных работ по замене оконных блоков в рамках капитального ремонта для нужд ГБПОУ СО «ТПК» по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165. | 232.503 | Оплата кредиторской задолженности за 2015 год | 232.5034 | 232.5034 | 0 | ООО "РАЙДО", ИНН: 6324039552. | № 89-44/15 от 28.12.2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 100 | Оплата кредиторской задолженности за 2015 год | 232.503 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001315013022
3.2. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский политехнический колледж" | Капитальный ремонт (реконструкция) ИТП (индивидуального теплового пункта) и замена водоводяного подогревателя ГВС для нужд ГБПОУ СО "ТПК" по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165. | 2876.832 | Электронный аукцион | 3995.6 | 2876.832 | 1118.768 | ООО «Мастер КИП», ИНН: 6321175010 | № 67-44/16 от 19.09.2016 | 21.09.2016/21.09.2016 | 13.10.2016/ | 100 | КС-2, КС-3 от 19.10.2016 № 944 | 2876.832 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0142200001316009049
3.3. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский политехнический колледж" | Капитальный ремонт участков кровли здания учебно-лабораторного корпуса по адресу: г. Тольятти, ул. Комсомольская д. 165. | 399.79 | Закупка у единственного поставщика | 399.79 | 399.79 | 0 | ООО "Строй-Кровля" (ИНН 6321367121) | № 85-44/16 от 22.11.2016 | 10.11.2016/ 10.10.2016 | 2016-11-30 | 100 | Справка по форме КС-3 от 25.11.2016 № 72, акты по форме КС2 № 72/1 и 72/2 от 25.11.2016 | 399.79 | -
3.4. | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» | Капитальный ремонт оконных проемов зданий ГБПОУ СО "ТПК" с заменой деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ | 399 | Закупка у единственного поставщика | 399 | 399 | 0 | ООО фирма "Свет", ИНН: 6313546825 | № 44/16 от 17.12.2016 | 10.12.2016/ 10.12.2016 | 19.12.2016/ 19.12.2016 | 100 | КС-2 № АКТ-317 от 19.12.2016, оформлена справка по форме КС-3 № ФЗ-317 от 19.12.2016. | 399 | -
| Итого по ГПОУ СО "ТПК" |  | 3908.125 |  | 5026.8934 | 3908.1254 | 1118.768 |  |  |  |  | 100 | 42 коп. оплачены из внебюджета по кредиторской задолженности за 2015 год | 3908.125
4.1. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | Капитальный ремонт системы освещения учебного корпуса №1 для устранения замечаний Роспотребнадзора | 362.4292 | Электронный аукцион | 500.944 | 362.4292 | 138.5148 | ООО "ИЗБА ДЕ ЛЮКС", ИНН: 6318008235 | № 0142200001316010086_181003 от 12.10.2016 | 12.10.2016/12.10.2016 | 30.10.2016/- | 100 | КС-2 № Акт-01 от 30.10.2016, оформлен КС-3 № ФЗ-01 от 30.10.2016. | 362.4292 | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632303223316000002
4.2. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | Капитальный ремонт учебного корпуса №2 для устранения замечаний Госпожнадзора | 2802.5595 | Электронный аукцион | 2874.42 | 2802.5595 | 71.8605 | ООО "'ПОЖТЕХСЕРВИСАУДИТ", ИНН: 6321301378 | 26.08.2016. № 0142200001316008693_181003 | 26.08.2016/ 26.08.2016 | 2016-10-30 | 100 | КС-2 № АКТ-1 от 30.10.2016, КС-3 от 30.10.2016 | 2802.5595 | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2632303223316000001
4.3. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | Капитальный ремонт оконных проёмов с заменой оконных блоков корпуса №1, б-р Ленина, 7 | 1575.4056 | Электронный аукцион | 2218.8808 | 1575.4056 | 643.4752 | ООО ГК "Дизайн Престиж" ИНН: 6321294956 | Будет заключен 11.12.2016. | 11.12.2016/ | 11.12.2016/ | 100 | КС-2 № АКТ-399 от 12.12.2016, КС-3 № ФЗ-399 от 12.12.2016 | 1575.4056 | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632303223316000003
4.4. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | Установка систем видеонаблюдения и громкоговорящей связи в учебных корпусах № 1, 2 (б-р Будённого 7, б-р Ленина 7) в рамках капитального ремонта зданий | 400 | Закупка у единственного поставщика | 400 | 400 | 0 | ООО "ВИСМА Плюс", ИНН: 6321214541 | № 6.12/2016 от 06.12.2016 | 07.12.2016/07.12.2016 | 16.12.2016/ | 100 | КС-2 от 16.12.2016 № Акт 191, № Акт 192; КС-3 от 16.12.2016 № 191, № 192 | 400 | -
4.5. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | В рамках капитального ремонта работы по звукоизоляции стены в учебной аудитории учебного корпуса № 1 (б-р Ленина,7) | 52.6761 | Закупка у единственного поставщика | 52.6761 | 52.6761 | 0 | ООО ГК "ВТ", ИНН: 6324044464 | № 26 от 07.12.2016 | 2016-12-07 | 2016-12-16 | 100 | КС-2 от 13.12.2016 № 101, КС-3 от 13.12.2016 № 101 | 52.6761 | -
4.6. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | В рамках капитального ремонта работы по ремонту потолка в фойе учебного корпуса № 1 (б-р Ленина,7) | 44.8723 | Закупка у единственного поставщика | 44.8723 | 44.8723 | 0 | ООО ГК "ВТ", ИНН: 6324044464 | № 27 от 07.12.2016 | 2016-12-07 | 2016-12-16 | 100 | КС-2 от 13.12.2016 № 102, КС-3 от 13.12.2016 № 102 | 44.8723 | -
4.7. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | В рамках капитального ремонта работы по замене дверных блоков в учебных аудиториях учебного корпуса № 1 (б-р Ленина,7) | 28.4304 | Закупка у единственного поставщика | 28.4304 | 28.4304 | 0 | ООО ГК "ВТ", ИНН: 6321356828 | № 28 от 07.12.2016 | 2016-12-07 | 2016-12-16 | 100 | КС-2 № 103 от 13.12.2016, КС-3 № 103 от 13.12.2016 | 28.4304 | -
4.8. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | В рамках капитального ремонта работы по ремонту туалетов учебного корпуса № 1 (б-р Ленина,7) | 240.6398 | Закупка у единственного поставщика | 240.6398 | 240.6398 | 0 | ООО "Квалитет", ИНН: 6321328394 | № 01 от 08.12.2016 | 2016-12-08 | 2016-12-16 | 100 | КС-2 № 1 от 16.12.2016, КС-3 №1 от 16.12.2016. | 240.6398 | -
4.9. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | В рамках капитального ремонта работы по ремонту водомерных узлов в учебном корпусе | 25 | Закупка у единственного поставщика | 25 | 25 | 0 | ООО ПКФ "Спецпроект", ИНН: 6321239144 | № 02 от 09.12.2016 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 100 | КС-2, КС-3 от 13.12.2016 № 116 | 25 | -
4.10. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | В рамках капитального ремонта работы по ремонту водомерных узлов в учебном корпусе | 25 | Закупка у единственного поставщика | 25 | 25 | 0 | ООО ПКФ "Спецпроект", ИНН: 6321239144 | № 03 от 09.12.2016 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 100 | КС-2, КС-3 от 13.12.2016 № 117 | 25 | -
| Итого по ГБПОУ СО "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" |  | 5557.0128 |  | 6410.8633 | 5557.0128 | 853.8505 |  |  |  |  | 100 |  | 5557.0128
5.1. | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» | Капитальный ремонт участка теплотрассы во внутреннем дворе колледжа по адресу: Самарская обл, г.Тольятти, ул. Победы 34 | 26.2279 | Закупка у единственного поставщика | 26.2279 | 26.2279 | 0 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй СВ" директор Сумароков В.Э. ИНН: 6323093853 | № 1212 от 12.12.2016 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 100 | КС-2, КС-3 от 20.12.2016 № 1212. | 26.2279 | -
5.2. | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» | Капитальный ремонт помещения пульта пожарной охраны, замена горючей отделки стен, потолка, двери.по адресу: Самарская обл, г.Тольятти, ул. Победы 36 | 96.59 | Закупка у единственного поставщика | 96.59 | 96.59 | 0 | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм" директор Реброва Е.Г. ИНН: 6345027477 | № 12/2016 от 07.12.2016 | 2016-12-07 | 2016-12-19 | 100 | КС-2 от 20.12.2016 № АКТ-12, КС-3 от 20.12.2016 № 12 | 96.59 | -
| Итого по ГАПОУ СО "ТИПК": |  | 122.8179 |  | 122.8179 | 122.8179 | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 122.8179
| Итого по Тольяттинскому управлению МОиН СО: |  | 12963.2162 |  | 17222.5567 | 12963.2166 | 4259.3401 |  |  |  |  | 100 |  | 12963.2162
Исп.: Сизенцов О.Н., 379850