## По состоянию на отчетную дату
Информация о прохождении в 2016 году капитального ремонта в зданиях образовательных учреждений, подведомственных Тольяттинскому управлению министерства образования и науки Самарской области
| По состоянию на: | 2016-09-12
(отчетная дата)
№ п/п | Наименование учреждения | Виды работ | Объем субсидии из областного бюджета (тыс. рублей) | Дата подготовки Технического задания | Дата размещения аукционной документации на сайте (дата подачи документов на торги) | Первоначальная цена (НМЦК, в тыс. рублей) | Фактическая цена контракта, в тыс. рублей | Экономия, в тыс. рублей | Победитель | Дата подписания контракта, № контракта | Дата начала работ (план/ факт) | Дата окончания работ (план/ факт) | Объем выполненных работ, в % | Оплата | Акты по форме КС-2 и КС-3 (дата, номер) | Закупка для субъектов малого предпринимательства | Адрес (гиперссылка) страницы контракта в ЕИС | Примечание
Тольяттинское управление МОиН СО
1.1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт медицинских блоков по адресу: г. Тольятти, ул. Матросова, 31 | 375.7802 | 2016-04-27 | 2015-04-27 | 375.7802 | 257.4095 | 118.3707 | Общество с ограниченной ответственностью «Грейд», ИНН 6321401277 | 20.06.2016. № 0142200001316005870_148673 | 01.06.2016/ 27.06.2016 | 30.08.2016/ 26.08.2016 | 100 | 257.4095 | КС-2: АКТ-228 от 26.08.2016г. КС-3: ФЗ-228 от 26.08.2016. | да | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001316005871 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Платежное поручение № 2183 от 31.08.2016
1.2. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт медицинских блоков по адресу: г. Тольятти, ул. Кирова, 64 | 588.8472 | 2016-04-27 | 2015-04-27 | 588.8472 | 341.5311 | 247.3161 | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРТМОНТАЖ», ИНН 6321346080 | 27.06.2016 № 0142200001316005871_148673 | 27.06.2016/ 01.07.2016 | 30.08.2016/ 25.08.2016 | 100 | 341.5311 | КС-2: АКТ-113 от 25.08.2016г. КС-3: ФЗ-113 от 25.08.2016. | да | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001316005872 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Платежное поручение № 2176 от 29.08.2016 на сумму в 341,531078 тыс. рублей.
1.3. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт туалетов по адресу: г. Тольятти, ул. Кирова, 64 | 2016.91 | 2016-04-27 | 2015-04-27 | 2016.91 | 1008.455 | 1008.455 | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРТМОНТАЖ», ИНН 6321346080 | 27.06.2016 № 0142200001316005872_148673 | 27.06.2016/ 01.07.2016 | 30.08.2016/- | 95 |  |  | да | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001316005873 | Выполнение работ. Подрядчик нарушил срок выполнения работ, предусмотренный контрактом. Заказчик планирует применить санкции к подрядчику по факту нарушения сроков выполнения работ.
1.4. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт вентиляции по адресу: г. Тольятти, ул. Матросова, 31 | 224.2391 | 2016-04-27 | 2015-04-27 | 224.2391 | 120 | 104.2391 | Общество с ограниченной ответственностью «Грейд», ИНН 6321401277 | 20.06.2016. № 0142200001316005873_148673 | 01.07.2016/ 20.06.2016 | 30.08.2016/ 24.08.2016 | 100 | 120 | КС-2: АКТ-229 от 24.08.2016. КС-3: ФЗ-229 от 24.08.2016. | да | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632301305416000009 | Работы выполнены. Оплата выполненных работ проведена в полном объеме (платежное поручение № 2184 от 31.08.2016 на сумму в 120 тыс. рублей).
1.5. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» |  | 0.00348 | - | - | 0.00348 | [6 empty] | 0
| Итого по ГБОУ школе-интернату № 3 г.о. Тольятти |  | 3205.78 |  |  | 3205.7765 | 1727.3956 | 1478.3809 |  |  |  |  | 79 | 718.9406
2.1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (кровли) по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 1589 | 2016-04-24 | 2016-04-26 | 1589 | 905.73 | 683.27 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ», ИНН 7807106953 | 14.06.2016. № 0142200001316005672 | 2016-06-14 | 30.09.2016/ 27.06.2016 | 100 | 905.73 | КС-2 № 1 от 27.06.2016, КС-3 №1 от 27.06.2016 | да | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632302269016000014 | Выполнено. Оформлены акты по форме КС-2, КС-3. (КС-2 № 1 от 27.06.2016, КС-3 №1 от 27.06.2016). Платежное поручение № 904 от 12.07.2016 на сумму 905730 руб.
2.2. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (замена деревянных дверных блоков на блоки из ПВХ) по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 387.5115 | 2016-04-24 | 2016-04-26 | 387.5115 | 267.3828 | 120.1287 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ», ИНН 7807106953 | 14.06.2016. № 0142200001316005669 | 2016-06-14 | 30.06.2016/ 27.06.2016 | 100 | 267.3828 | КС-2 № 1 от 27.06.2016, КС-3 №1 от 27.06.2016 | да | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632302269016000013 | Выполнено. Оформлены акты по форме КС-2. КС-3 ( КС-2, КС-2 № 1 от 27.06.2016, КС-3 №1 от 27.06.2016). Платежное поручение № 903 от 12.07.2016 на 267382,84 руб.
2.3. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания (замена светильников на светодиодные (аварийные) по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 63.4721 | 2016-04-24 | 2016-04-26 | 63.4721 | 58.7117 | 4.7604 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭТИКЕТ», ИНН 6321074573 | 14.06.2016. № 0142200001316005669 | 2016-06-14 | 30.06.2016/ 24.06.2016 | 100 | 58.7117 | КС-2 № 16 от 24.06.2016, КС-3 №16 от 24.06.2016 | да | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2632302269016000015 | Выполнено. Оформлены акты по форме КС-2. КС-3 (КС-2 № 16 от 24.06.2016, КС-3 №16 от 24.06.2016). Платежное поручение № 902 от 07.07.2016 на сумму 58711,66 руб..
2.4. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» | Капитальный ремонт здания ремонт (системы пожарного оповещения) по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, д.13 | 36.3154 | 2016-04-24 | 2016-04-26 | 36.3154 | 36.1338 | 0.18158 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРПРОМБЕЗОПАСНОСТИ», ИНН 6317099342 | 21.06.2016. № 0142200001316006175 | 2016-06-14 | 2016-07-10 | 100 | 36.1338 | КС-2 № Акт-2179 от 30.06.2016, КС-3 № АКТ-2179 от 30.06.2016 | да | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/extendedsearch/results.html?searchString=&orderNumber=0142200001316006175&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on | Выполнено. Платежное поручение № 901 от 07.07.2016 на сумму 36133,84 руб.
| Итого по ГБОУ школе-интернату № 5 г.о. Тольятти |  | 2076.299 |  |  | 2076.299 | 1267.9583 | 808.3407 |  |  |  |  | 100 | 1267.9583 |  |  |  | Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
3.1. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский политехнический колледж" | Выполнение подрядных работ по замене оконных блоков в рамках капитального ремонта для нужд ГБПОУ СО «ТПК» по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165. | 232.5034 | Договор с единственным поставщиком, без торгов | Договор с единственным поставщиком, без торгов | 232.5034 | 232.5034 | 0 | ООО "РАЙДО", ИНН: 6324039552. | № 89-44/15 от 28.12.2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 100 | 232.5034 |  |  |  | Кредиторская задолженность за контракт 2015 года. Оплачена. Платежное поручение № 488 от 26.04.2016. Общая сумма погашенной задолженности составляет 232503 рублей. ООО "Райдо" отозвало иск из арбитражного суда по делу № А55-7997/2016 (подано ходатайство об оставлении иска без рассмотрения). Решение (определение) суда от 07 июня 2016 года до делу № А55-7997/2016 - исковые требования оставить без рассмотрения. Остаток по Дополнительному соглашению № 2 от 22.04.2016 погашен в полном объеме (42 коп., платежное поручение № 521 от 27.04.2016). Кредиторская задолженность за 2015 год погашена в полном объеме (232503,42 рублей).
3.2. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский политехнический колледж" | Капитальный ремонт (реконструкция) ИТП (индивидуального теплового пункта) и замена водоводяного подогревателя ГВС для нужд ГБПОУ СО "ТПК" по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165. | 3995.6 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 3995.6 | 2876.832 | 1118.768 | ООО «Мастер КИП», ИНН: 6321175010 | - | - | - | 0 | - | Средства выделены учреждению в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 11.07.2016 № 494-р. В распоряжении ТУ МОиН СО от 12.07.2016 № 124-р определен срок для полного согласования с ГУОТ СО закупочной документации в АИС "Госзаказ" до 29.07.2016. Учреждение внесло изменения в план-график и СГОЗ, изменения согласованы от лица ГРБС - 15.07.2016. Подготовлена для согласования Госфинконтроля новая редакция проектно-сметной документации. Заявка на проведение электронного аукциона создана в АИС "Госзаказ" (Web-торги-КС) - 26.07.2016. После устранения замечаний, заявка повторно направлена в ГУОТ - 03.08.2016. Заявка на этапе рассмотрения в ГУОТ СО. |  |  | Электронный аукцион № 0142200001316009049 проведен Итоговый протокол по результатам электронного аукциона подписан 07.09.2016. Контракт на стадии подписания сторонами. Нормативный срок подписания контракта - не ранее 18.09.2016.
| Итого по ГПОУ СО "ТПК" |  | 4228.1034 |  |  | 4228.1034 | 3109.3354 | 1118.768 |  |  |  |  | 50 | 232.5034 |  |  |  | -
4.1. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | Капитальный ремонт системы освещения учебного корпуса №1 для устранения замечаний Роспотребнадзора | 500.944 | 28.06.216, 22.08.2016 (повторная закупка) | Заявка на рассмотрении в ГУОТ СО с 02.09.2016. | 500.944 | [6 empty] | 0 |  |  | Да | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001316007773 | Заявка на проведение повторного аукциона находится на рассмотрении в Главном управлении организации торгов Самарской области с 02.09.2016. (заказчик устранил выявленные недостатки в аукционной документации и направил заявку на повторное рассмотрение).
4.2. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" | Капитальный ремонт учебного корпуса №2 для устранения замечаний Госпожнадзора | 2874.42 | 28.06.2016, 22.07.2016 (повторный аукцион) | 2016-07-28 | 2874.42 | 2802.5595 | 71.8605 | ООО "'ПОЖТЕХСЕРВИСАУДИТ", ИНН: 6321301378 | 26.08.2016. № 0142200001316008693_181003 | 26.08.2016/ 26.08.2016 | 2016-10-30 | 10 | 840.7678 |  | Да | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001316007775 | Повторный электронный аукцион № 0142200001316008693 проведен. Итоговый протокол по результатам электронного аукциона подписан 12.08.2016. Контракт заключен 26.08.2016. Выплачен аванс в объеме 840,76785 тыс. рублей (платежное поручение от 07.09.2016 № 520). Подрядчик приступил к выполнению работ. Выполнено 10% запланированных объемов работ.
| Итого по ГБПОУ СО "Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина" |  | 3375.364 |  |  | 3375.364 | 2802.5595 | 71.8605 |  |  |  |  | 5 | 840.7678
| Итого по Тольяттинскому управлению МОиН СО: |  | 12885.5464 |  |  | 12885.5429 | 8907.2489 | 3477.3501 |  |  |  |  | 58.5 | 3060.1702
Исп.: Сизенцов О.Н., 379850